项目名称：公园商业项目招商服务公开比选

比 选 文　件

征 集 人：   重庆山水城文化旅游发展有限公司  （盖单位章）

2026年1月

目　　录

第一章  比选公告	3

第二章  应选人须知	7

第三章  评审办法	13

第四章  主要合同条款	16

第五章  应选文件格式	41

# 第一章  比选公告

## 1．比选内容

| 项目名称 | 项目内容 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 公园商业项目 招商服务 | 月招商服务费 | 10000元/月 |
|  | 佣金 | 1、租赁模式：佣金按该商家除免租期外首年月平均租金×1.5倍； 2、非租金模式：若采用非租金合作模式（如联营、提成等），则需要求入驻商家承诺保底收入，佣金按该商家首年保底费用折算月均租金×2倍； |

比选人为重庆山水城文化旅游发展有限公司，现项目己具备比选条件，现对该项目进行公开比选。

## 2. 项目概况

2.1 招商项目地址：重庆市儿童公园、重庆市龙咀公园。

2.2 合作范围：本次联合招商合作范围涵盖重庆市儿童公园与龙咀公园内可用于商业经营的相关区域与点位，具体包括但不限于：重庆市儿童公园北区、南区部分商业空间（约5900㎡），含方馆外围草坪、舞台区域、物业空间、硬质铺装空地等；龙咀公园内指定商业点位及可利用公共空间；两处公园内未来可开发的临时性或固定性商业设施。合作内容主要为：比选合作伙伴利用其行业资源、招商渠道及运营经验，协助比选人开展上述区域的商业业态规划、品牌引入、商户洽谈、合同签订及后续商户协调等工作，共同提升公园商业活力与经营效益。

3. 应选人资格要求

3.1 本次比选要求应选人：

（1）具有相关文旅商或商业项目策划、招商服务及筹开管理项目经验；

（2）具有在营或在合作期内文旅商或商业项目的案例。

注：以上内容可以在不同业绩中体现。

3.1.2具有有效的营业执照。提供有效的营业执照复印件加盖应选人公章。

4. 合作要求

- 4.1乙方为两项目配置不低于5名专职招商人员，包括招商经理一人，招商主管一名，招商专员3人，项目专职人员按比选人要求常驻项目所在地并进行考核。

- 4.2协议签订1个月后完成儿童公园及龙咀公园业态规划、招商策略方案及招商手册，根据方案实施公园招商工作，若推进情况不佳，每季度按照甲方要求对上述方案进行动态调整。

- 4.3每个公园每月接洽商家不低于5家，并至少与2家完成初步商务谈判，并形成谈判备忘录交甲方备案。

- 4.4为甲方搭建商家资源库，全年内实现入库商家不低于120家，商家信息包括但不限于名称、简介、需求及联络沟通方式等。

- 4.5每月至少出具1家重点品牌合作方案（含商务条件、可地落规划、投资金额、建设周期等）；

若乙方未完成月底考核指标则扣除月度服务费的5%，若未完成年度考核指标则再扣除整体年度服务费的5%，连续两个季度未完成指标甲方有权解除合约。

- 投标截止日投标资格情况

应选人不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

5.1应选人拟派的项目总负责人必须是应选人本单位人员，具备3年及以上商业项目运营经验。

5.2应选人未在“信用中国”网站上被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，提供承诺函原件和“信用信息报告”复印件加盖应选人公章。“信用信息报告”的生成时间为本比选公告发布日至应选截止时间止期间的任意一天，下载方式：进入信用中国网站https://www.creditchina.gov.cn/，右上角查询框中输入企业名字查询，在查询结果中找到查询企业，下载信用信息报告（提示：下载的信用信息报告为PDF格式，名称为“法人和非法人组织公共信用信息报告”，右上角有二维码核验码）。

5.3应选人需在本项目应选文件递交截止时间前，扫描重庆文化旅游集团有限公司集采系统供应商平台登录小程序进行注册，并按照相关要求，如实填报企业相关信息，确保录入的信息真实、准确无误，并承担相关责任，应选文件中须附上已登记的相关截图并加盖应选人公章。登录小程序如下：

5.4本次比选不接受联合体应选。

6.比选文件的获取

6.1 获取时间：从2026年1月7日14时30分到2026年1月9日14时30分。

6.2 获取方式：应选人在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）上下载本项目的比选文件及相关资料。

## 7. 应选文件的递交

7.1  应选文件递交的截止时间（即比选会议开始时间）：2026年1月12日14时30分（北京时间），地点为：重庆市渝中区金渝大厦38楼会议室。

7.2  逾期送达的或者未送达指定地点的应选文件，比选人不予受理。

# 第二章  应选人须知

应选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名 称： 重庆山水城文化旅游发展有限公司 地 址： 重庆市解放碑金渝大厦38楼 联系人： 白先生 电 话： 18223592546 |
| 2 | 项目名称 | 公园商业项目招商服务公开比选 |
| 3 | 项目地点 | 重庆市儿童公园及龙咀公园 |
| 4 | 比选合作方工作范围 | 详见第一章比选公告 |
| 5 | 合作期限及时长要求 | 详见第一章比选公告 |
| 6 | 合规性要求 | 1.合作方在履行本项目合同时，应满足国家及重庆市相关法律法规要求。 2.合作执行方案需报比选人审批同意。 |
| 7 | 应选人资质条件、能力和信誉 | 详见第一章比选公告 |
| 8 | 是否接受联合体应选 | 不接受。 |
| 9 | 踏勘现场 | 比选人不组织踏勘现场，由应选人自行踏勘，凡参加应选的应选人都将视其为对现场情况已充分了解。 |
| 10 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书 |
| 11 | 应选人质疑比选文件的截止时间 | 应选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年1月12日14时30分前将需要澄清的问题书面向比选人提出。 |
| 12 | 应选截止 时间 | 2026年1月12日14时30分（北京时间） |
| 13 | 比选人对比选文件进行补遗的时间 | 比选人认为有必要，可以对已发出的比选文件主动进行澄清或者修改，应于2026年1月12日14时30分前在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）上发布补疑（遗），如补疑（遗）内容影响应选文件制作的，将相应延长应选文件递交时间。 |
| 14 | 构成应选文件的其他材料 | 应选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变应选文件的实质性内容） |
| 15 | 应选报价 | 应选人承诺招商服务费：不高于10000元/月； 应选人对成功引入并签订租赁合同的商家，佣金按该商家除免租期外首年月平均租金×不高于1.5倍； 非租金模式：若采用非租金合作模式（如联营、提成等），则需要求入驻商家承诺保底收入，佣金按该商家首年保底费用折算月均租金×不高于2倍； 注：应选人须按照比选人提供的报价部分的分成比例或具体金额在应选报价函中进行填报，应选人未填报或对比例修改填报的，视为应选人无效报价。 |
| 16 | 应选有效期 | 30日历天（从应选截止之日算起） |
| 17 | 应选保证金 | 无 |
| 18 | 资格审查材料 | 按本须知第4项规定提供资料。 |
| 19 | 是否允许递交备选应选方案 | 不允许 |
| 20 | 签字盖章要求 | 应选文件应由应选人的法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章）并加盖应选单位公章（按应选文件格式要求），否则作否决应选处理。 |
| 21 | 应选文件的份数 | 1.纸质应选文件：一式两份，一正一副，封面均须加盖应选单位公章（鲜章），否则作否决应选处理。 |
| 22 | 装订要求 | 1.应选人应将应选函部分、资格审查部分各自分别装订成册。 2.装订 （1）应选函部分的装订要求 应按照第五章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （2）资格审查部分的装订要求 应按照第五章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 |
| 23 | 应选文件的密封 | 纸质应选文件由应选人自行密封，密封袋上加盖应选人单位公章，并按本须知第24项的规定写明相应内容。 |
| 24 | 封套上写明 | 应选人名称： （盖章） 项目名称： 应选文件 应选截止时间 年 月 日 时 分 |
| 25 | 递交应选文件的时间及地点 | 应选文件递交的时间从2026年1月12日14时30分到2026年1月12日14时40分（北京时间）止。 应选文件递交的地点为重庆市渝中区金渝大厦38楼会议室 |
| 26 | 是否退还应选文件 | 否 |
| 27 | 比选会议时间和 地点 | 比选时间：同应选截止时间 比选地点：重庆市渝中区金渝大厦38楼会议室 |
| 28 | 比选会议程序 | 主持人按下列程序进行比选会议： 1.宣布比选会议纪律； 2.宣布比选会议主持人、唱读人、记录人、监督人等有关人员姓名； 3.公布在应选截止时间前递交应选文件的应选人名称，并点名确认应选人是否派人到场（若应选人未派代表参加应选会的或中途离场的，均视为默认应选现场结果且对应选当场情况无异议权） 4.密封情况检查：应选人或者其推选的代表检查应选文件的密封情况并确认。 5.开启应选文件顺序：随机开启； 6.随机当众启封应选文件，公布应选人名称、应选报价及其他内容； 7.应选人代表、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在记录上签字确认； 8. 比选会议结束，应选资料送入评审区。 |
| 29 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：由比选人组建。 |
| 30 | 是否授权评审委员会确定中选应选人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名第一名为中选候选人。 |
| 31 | 履约保证金 | 无 |
| 32 | 重新比选 | 有下列情形之一的，比选人将重新比选： - 报名截止时间止，没有应选人报名的； - 应选截止时间止，没有应选人递交应选文件的； - 经评审委员会评审后否决所有应选的。 注：报名截止时间止，只要有应选人报名，按程序进行比选会议和评审，确定中选应选人；应选截止时间止，只要有应选人递交应选文件，按程序进行比选会议和评审，确定中选应选人；初步评审后，只要有合格的应选人，按程序继续评审，确定中选应选人。 |
| 33 | 二次比选和不再比选 | 重新比选后有应选人的，按程序进行比选会议和评审，确定中选应选人。重新比选后无合格应选人的，比选人可不再进行比选。 |
| 34 | 其他说明 | 1.结果公示结束后若无异议、投诉，经比选人确认后的第一中选候选人为中选人，中选人必须按照明确的完成时限提供服务并完成工作，且不得因合同签订、付款支付问题影响工作推进，若中选人未能按规定时限完成工作，比选人有权单方面解除合同，所有损失由中选人自行承担。 2.比选人有权根据项目实际情况决定最终是否实施该项目或改变实施计划，且有权根据情况变化取消或延迟与中选候选人签订合同，比选人不向应选人进行任何承诺。 3.比选人在中华人民共和国境内使用应选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 35 | 应选结果公示 | 应选结果在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）进行公示，公示时间不少于 3个工作日。 |
| 应选人须知前附表与应选人须知正文不一致时，以应选人须知前附表为准。 |  |  |

# 第三章  评审办法

## 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审 | 应选人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 应选保证金 | 符合第二章“应选人须知前附表”第17项规定 |
|  |  | 应选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 应选文件格式 | 符合 “应选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 应选文件的签署 | 应选文件格式规定的签字盖章处法定代表人或其授权代理人的签字（或盖章）齐全、单位盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 应选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |
| 2 | 资格评审 | 应选人资质条件 | 符合第二章“应选人须知”第7项规定 |
| 3 | 响应性评审 | 应选报价 | 应选人参与本次应选的各部分报价均不得低于最高报价（具体详见第二章应选人须知前附表第15项规定），否则作否决应选处理。 |
|  |  | 应选内容 | 符合第二章“应选人须知”第4项规定 |
|  |  | 合作期限及时长要求 | 符合第二章“应选人须知”第5项规定 |
|  |  | 合规性要求 | 符合第二章“应选人须知”第6项规定 |
|  |  | 应选有效期 | 符合第二章“应选人须知”第12项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，应选文件不应附有应选人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |
| 4 | 分值构成 (总分1OO分) |  | 经济项80分 技术方案20分 |
| 5 | 应选准入条件 |  | 符合第一章第4项“应选人资格要求”规定 |
| 6 | 评审基准价计算方法 | - 基准商业场景设定：为统一评审尺度，比选人设定如下基准商业场景供应选人报价： - 租赁模式基准场景：单个商家首年月平均租金10000元。 - 非租金模式基准场景：单个商家首年保底费用折算月均租金10000元。 2. 应选报价：应选人须针对上述基准场景，分别填报其愿意收取的佣金系数： - 固定招商服务费：K1（≤10000）； - 租赁模式佣金系数 K2（≤1.5）； - 非租金模式佣金系数 K3（≤2）。 3. 评审基准价计算： - 租赁模式基准佣金 B1 = 10,000元 × K2； - 非租金模式基准佣金 B2 = 10,000元× K3； - 评审基准价为所有有效应选人计算的 （K1+ B1 + B2）总和最低 的报价。 |  |
| 7 | 经济部分 80分 | 招商成本评审（80分） | 招商成本评审（80分） 评分公式： 应选人得分 = （评审基准价 ÷ 应选人计算的（K1+ B1 + B2）总和）× 100 得分说明： 1. 评审基准价对应的应选人得满分80分。 2. 其他应选人得分按上述公式计算，得分四舍五入保留小数点后两位。 3. 本项评审旨在评选出在满足最高报价限制前提下，为比选人综合招商成本最优（即佣金系数最低） 的应选人。 |
| 8 | 技术部分20分 | 招商方案（20分） | 招商方案需包含 1.项目整体定位（5分） 2.项目商业业态定位（5分） 3.项目招商策略（10分） 横向对比各方案，从内容完整、科学合理、符合项目实际、可落地性等方面进行综合打分。 |
| 8 | 评 审 程 序 | 1.按本章评审办法进行初步评审。未通过初步评审或评审委员会认定为无效的应选文件的不再进行后续评审。 2.初步评审后，只要有合格的应选人，按程序继续评审，确定中选应选人。 3.评审委员会对通过初步评审的应选人的应选文件按本章评选办法第4-7款规定的程序进行详细评审，并按本章第7款规定的评分标准，确定得分最高的为中选候选人。 |  |

1.  评审方法

评审委员会按照本章第4-7款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。得分相等时，由评审委员会根据应选人提交的经营收入分成报价（我方分成）由高到低进行排名，如经营收入分成报价相等时，根据年度经营收入金额由高到低进行排名，若分成报价、年度经营收入均相等时，按应选人的技术得分分别由大到小进行排名。

### 2.  初步评审

2.1  评审委员会依据本章第1-3款规定的标准对应选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决应选处理。

2.2  应选人有以下情形之一的，其应选作否决应选处理：

（1）串通应选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）本比选文件约定的其它情形。

2.3  应选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对应选报价进行修正，修正的价格经应选人书面确认后具有约束力。应选人不接受修正价格的，其应选作否决应选处理。

（1）应选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据分项报价计算出的结果不一致的，以分项报价金额为准修正总价，但分项报价金额小数点有明显错误的除外。

（3）比选文件规定的其他关于修正的要求。

3.  应选文件的澄清和补正

3.1  在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求应选人对所提交应选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受应选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2  澄清、说明和补正不得改变应选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。应选人的书面澄清、说明和补正属于应选文件的组成部分。

3.3  评审委员会对应选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求应选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

4.  评审结果

4.1  除第二章“应选人须知”前附表授权直接确定应选中选人外，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

4.2  评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

第四章 合同内容

公园商业项目招商服务协议

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

公园商业项目招商服务协议

甲、乙双方经友好协商，就甲方的 重庆市儿童公园、重庆市龙咀公园项目（以下简称：“该项目”）委托乙方代理招商等事宜，达成如下条款，以资双方恪守：

第一条 项目名称、项目地址和合作范围

1、项目名称： 重庆市儿童公园、重庆市龙咀公园 项目。

2、招商项目地址：重庆市儿童公园、重庆市龙咀公园。

3、合作范围：涵盖重庆市儿童公园与龙咀公园内可用于商业经营的相关区域与点位，具体包括但不限于：重庆市儿童公园北区、南区部分商业空间（约5900㎡），含方馆外围草坪、舞台区域、物业空间、硬质铺装空地等；龙咀公园内指定商业点位及可利用公共空间；两处公园内未来可开发的临时性或固定性商业设施。

第二条 委托及服务方式

委托方式：乙方作为甲方的招商合作伙伴，负责协助甲方开展合作范围内商业点位的招商工作，包括商业策划、品牌对接、招商谈判、合同促成等。本次合作采用“招商服务费+佣金”的合作模式，不涉及联合经营与收入分成。乙方根据招商成果获取佣金提成。

服务形式：乙方招商时，须预先向甲方提供拟招募推荐的品牌商户的“招商客户确认单”（格式见附件1），甲方在三个工作日内向乙方确认该品牌商户是否合宜，若经甲方予以确认并且立案后，甲方将立刻签认后回执，并且注明预定落位及初步合作条件。该商户如最终与甲方签约以及缴纳首期租金及租赁保证金并进场装修，甲方按本委托合同书的约定向乙方支付招商报酬佣金。

第三条 招商工作

1、在合同期内，凡是经乙方引荐且经甲方确认的品牌商家，在与甲方签订有效合同并入驻开业的客户，均视为乙方招商的客户，甲方应按本合同的约定向乙方支付招商报酬。

2、乙方为甲方提供商业经营户的招商服务，包括品牌商家引荐、初步洽谈、邀约品牌商家主管或负责人莅临项目考察洽商、协助谈判、推进签约入驻等工作。

3、与品牌商家的合作条件，乙方可事先建议甲方或事先与甲方交流商议，但最终设店合作条件由甲方与品牌商家议定后确认。甲方会事先将可租赁区块店位面积、标准租金、基本优惠条件等提供给乙方，但甲方依招商阶段有适时更新调整权。

第四条 招商报酬的标准及计提方式：

月招商服务费：   元/月；

佣金根据合作方式分为以下两种情况，采取报备制确定商家入驻，即应选人首先报备的商家成功签订协议，并缴纳保证金后可结算佣金。

租金模式：对成功引入并签订租赁合同的商家，佣金按该商家除免租期外首年月平均租金×  倍数计算；

非租金模式：对成功引入并签订租赁合同的商家，佣金按该商家首年保底费用折算月均租金×  倍数计算；

第五条  招商佣金的支付方式：

招商佣金由甲方统一支付，乙方需提供合规发票。佣金一次性支付，商家签订正式租赁合同，缴纳相关租金及保证金，并进场装修后支付招商佣金。

乙方账户名称：

开   户   行：

账        号：

第六条 合作期限

自合同签订之日起一年内，      年   月   日至      年   月   日，可视招商成果延续是否后续合作。

第七条  招商考核标准

1、乙方为两项目配置不低于5名专职招商人员，包括招商经理一人，招商主管一名，招商专员3人，项目专职人员按比选人要求常驻项目所在地并进行考核。

2、协议签订1个月后乙方须完成儿童公园及龙咀公园业态规划及招商策略方案，根据方案实施公园招商工作，若推进情况不佳，每季度按照甲方要求对上述方案进行动态调整。

3、每个公园每月接洽商家不低于5家，并至少与2家完成初步商务谈判，并形成谈判备忘录交甲方备案。

4、为甲方搭建商家资源库，全年内实现入库商家不低于120家，商家信息包括但不限于名称、简介、需求及联络沟通方式等。

5、每月至少出具1家重点品牌合作方案（含商务条件、可地落规划、投资金额、建设周期等）；

未完成月底考核指标则扣除月度服务费的5%，未完成年度考核指标再扣除整体年度服务费的5%，连续两个季度未完成指标甲方有权解除合约。

第八条  甲方的义务

1、甲方须按合同约定时间及方式，按时向乙方支付招商报酬。

2、甲方应及时向乙方提供所需政府批准文件和资料，并保证所提供政府批准文件和资料真实、合法、准确。

3、甲方配合乙方的对接人员为（        联系电话：            ）与乙方配合及沟通，以保证整体工作顺利进行。

4、甲方出具履行本合同相关的必要书面文件，项目简介及必要图纸等商业租赁推进所需的文件资料。

第九条  乙方的义务

1、乙方负责商户的发掘引荐与谈判，对于引荐商户，乙方应当向甲方提交商户的“品牌商户基本资料表”并且获得甲方的签认回执，并安排商户与甲方进行初次接洽。甲方出具或签署《招商客户确认单》后，乙方应继续跟进协助甲方同商户的谈判直至双方签订租赁合同并完成设店开业。

2、乙方在招商工作中应当按本合同及附件要求，谨慎行事，不得对外作出超越授权范围的任何承诺和保证，乙方也应确保甲方商业机密不外泄。

3、乙方应充分尊重甲方对客户的取舍权及确认权等，遵守甲方该项目招商各项规章制度。

第十条 违约责任及合同解除权

1、如合同任一方未遵守本合同的约定，未及时、完全地履行本合同项下的义务和责任，违约方在收到守约方书面通知后五个工作日内未采取有效的补救措施的，守约方有权提前解除本合同，违约方也应承担违约责任。

第十一条 保密条款

1、双方一致同意，除非经对方同意或应法律或任何主管机关强制要求外，双方均不得向任何第三方透露本合同履行过程中的商业机密（特别是租金、免租期等条款）以及履行本合同而获知的对方的商业信息。任何一方违反本条约定的保密义务的，违约方应赔偿守约方遭受的经济损失。

第十二条 争议的解决方式

1、因本合同产生或与履行本合同有关的争议，均应由双方通过友好协商解决。如双方协商未果或一方拒绝协商的，应向项目所在地的人民法 院提起诉讼。

第十三条 通知

1、有关本合同履行的任何书面通知或往来文件，应当以当面送交、传真、特快专递、挂号信、电子邮件、手机短信的方式递交。上述通知或往来文件应当按照下述注明的地址、邮箱、手机号送达。除本合同中另有明确规定，以下述时间为送达时间：①如由专人当面送交，在送至相关方地址及人员时；② 如传真送达，在发出传真，且发送方的传输报告显示所有传真均已被接受方接收；③如以特快专递或挂号信送达，则为邮件交寄之日起第三日时；④邮件及短信则以发送成功时。

2、甲方联系地址及方式：

手机                      地址：

联系人：                  邮箱：

乙方联系地址及方式：

手机：                    地址：

受委托人：                邮箱：

如合同一方变更上述联系方式，应当将该变更以书面形式及时通知另一方。

第十四条 其他

1、未经另一方事先书面同意，任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

2、本合同自双方授权代表签字盖章后始生效。

3、本合同一式二份，甲，乙双方各执一份，具有同等法律效力。

----------－以下无正文---------－以下无正文---------

（本页为签署页）

甲   方：

法定代表人（授权委托人）：

经 办 人：                  经办部门负责人：

电    话：                  电子邮件：

送达地址：

邮政编码：

签订时间：

乙   方： 重庆山水城文化旅游发展有限公司

法定代表人（授权委托人）：

经 办 人：                  经办部门负责人：

电    话：023-61360909      电子邮件：

送达地址：重庆市渝中区八一路108号38层

邮政编码：

签订时间：

附件1：招商客户确认单

招商客户确认单

致：

根据贵我双方于      年   月   日签订的《 招商委托合同书》，贵司负责代理招商的下列商户，经我司审核同意，特此确认。本确认单有效期为 90 日，自即日起计。逾期未能正式签订租赁合同的，本确认单作废。若经我司同意展期的，须另行确认。

附客户资料：（下列内容由乙方填写，并对其真实性负责）

项目（品牌）名称：

拟承租期限及面积：

商户（公司）名称：

联 系 人：

地    址：

公司授权代表人签字：

日期：   年  月  日

第五章  应选文件格式

应选函部分

（项目名称）

应  选  文  件

应选函部分

应   征   人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日       期：            年          月          日

目	录

（一）应选函及附录

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

# （一）应选函

（比选人名称）：

- 我方已全面理解并接受                比选文件中关于招商佣金合作模式及最高报价限制的全部条款。现郑重承诺：若我方中选，在为贵方引入商家并成功签约后，收取的单笔招商佣金将严格遵守以下上限规定，绝不突破：

月招商服务费：K1不高于10000元/月；

对于租赁模式商家：佣金系数 K2 不超过 1.5。

对于非租金模式商家：佣金系数 K3 不超过2。

应选报价（评审依据）

根据比选文件设定的基准商业场景及我方招商策略，我方报价如下，该报价将作为评审委员会计算评审基准价及评分的唯一依据：

| 报价项 | 报价内容（人民币） |
| --- | --- |
| 固定招商服务费(K1) | ____ （≤10000） |
| 租赁模式基准场景佣金系数（K2） | ____ （≤1.5） （对应基准场景佣金：10,000元 × K2 = ¥_____ 元） |
| 非租金模式基准场景佣金系数（K3） | ____ （≤2） （对应基准场景佣金：10,000元 × K2 = ¥_____ 元） |
| 基准场景佣金总和（K1+ B1 + B2） | ¥ _____ 元 |

·  注：上述报价仅为响应评审所用。实际合作中，我方承诺固定招商服务费及每笔招商佣金均按与贵方约定的实际签约商家条件（租金或面积）及我方所报系数 K1 、K2 或 K3 计算，且总额不超过比选文件规定的上限。

2．我方承诺在应选有效期内不修改、撤销应选文件。

3. 如我方中选：我方承诺在收到通知书后，在通知书规定的期限内与你方签订合同。

4．我方承诺，应选内容、合同期限及时长要求、合规性要求、权利义务符合比选文集的相关要求。

5. 我方将根据现场勘察情况，自行编写项目整体招商方案。

6．我方在此声明，所递交的应选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.本次应选有效期为30日历天。

8. 我方的应选文件符合第四章合同条款及格式规定，应选文件中没有贵单位不能接受的条件。

9 ． 	（其他补充说明）。

应  选  人：             　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

# 年   月   日

# （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

应选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

运营期限：

姓名：              性别：        年龄：        职务：

系                   （应选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件/复印件（双面）

应选人：              （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人       （姓名）系                          （应选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改         （项目名称）应选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

应  征  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件/复印件（双面）

注：1、法定代表人参加应选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加应选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入应选文件一并递交。

二、资格审查部分

（项目名称）

应  选  文  件

资格审查部分

应   选   人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日       期：            年          月          日

目	录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）应选人基本情况表

（三）应选保证金

（四）承诺

（五）其它资料

# （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

应选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

运营期限：

姓名：              性别：        年龄：        职务：

系                   （应选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件/复印件（双面）

应选人：              （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人       （姓名）系                          （应选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改         （项目名称）应选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

应  征  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件/复印件（双面）

注：1、法定代表人参加应选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加应选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入应选文件一并递交。

# （二）应选人基本情况表

| 应选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 员工总人数： |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# （三）应选保证金

无

（四）承诺（格式自拟）

# （五）其它资料

应选人根据比选文件第二章应选人须知前附表第7项要求提供相应资料或应选人自身情况自行增加的资料，格式自理。